## Planilha1
Dia Semana | Data | Inicio | Fim | Tempo | Total dia | Projeto | Status | Horas Aprovadas | Atividades
Sexta | 01/09/2023 | 07:12 | 08:28 | 01:16 | 08:46 | Almoxarifado | Finalizado |  | 2267: Mensagens de erro ou sucesso, não estã estilizadas
Sexta | 01/09/2023 | 08:29 | 10:22 | 01:53 |  | Almoxarifado | Finalizado |  | 2180: Tela Solicitante - Erro no cadastro
Sexta | 01/09/2023 | 10:23 | 12:38 | 02:15 |  | Almoxarifado | Finalizado |  | 2254: Exclusão de Transferências - Erro no cadastro
Sexta | 01/09/2023 | 15:00 | 16:43 | 01:43 |  | patrimonio | Finalizado |  | 2271: Verificar os erros do deploy patrimonio update
Sexta | 01/09/2023 | 16:44 | 18:23 | 01:39 |  | patrimonio | Finalizado |  | 2269: Fornecedores - Erro aba Endereço